## Лист1
№ | тип нас. пункта | нас. пункт | тип ул. | наименование ул. | № дома | лит. | кв. | вид работ | сумма тыс. руб | период выполнения работ
1 | рп | Пышма | ул. | 1 Микрорайон | 1 |  |  | Замена канализац.труб в подвале в 3.4.5.6 подъездах | 73.7 | 20.01.-24.01.14
2 | рп | Пышма | ул. | 1 Микрорайон | 1 |  |  | Установка кранов на стояки ХВС и ГВС в подвале жил.дома | 100 | март
3 | рп | Пышма | пер. | Больничный | 9 |  |  | Замена тепловых и подвальных дверей 2 шт | 40.1 | 27.01-24.02.14
4 | рп | Пышма | пер. | Больничный | 11 |  | 19 | устранение плесени на стенах , потолках в квартире | 10.1 | 05.02-06.02.14
5 | рп | Пышма | пер. | Больничный | 13 |  |  | Замена входных дверей 2шт. | 34.25 | 15.01-18.02.14
6 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 12 |  | 17 | Замена входных дверей | 5.7 | январь
7 | рп | Пышма | ул. | Кирова | 76 |  | 7 | ремонт потолка в квартире | 35.1 | 05.02-12.02.14
8 | рп | Пышма | пер. | Комарова | 26 |  |  | Замена входных дверей 2шт. | 34.25 | 15.01-18.02.14
9 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 9 |  |  | Замена тепловых дверей 2шт., ограждение узла учета тепловой энергии | 16.6 | 27.01.-24.02-14
10 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 29 |  |  | Замена входных дверей 2шт. | 9.5 | 13.01-17.01-14
11 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 27 |  |  | Замена подвальной двери 1шт. | 4.7 | 13.01-17.01-14
12 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 29 |  |  | Замена подвальной двери 2шт. | 7.3 | 27.01.-24.02-14
13 | рп | Пышма | ул. | Куйбышева | 57 |  |  | замена труб канализации в подвале жил.дома | 55.73 | 03.02-07.02-14
14 | рп | Пышма | пер. | Речной | 8 |  | 5а | Замена окна | 10.6 | 15.01.-31.01.14
15 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 5 | а |  | Замена тепловых и подвальных дверей 3 шт | 49.9 | 27.01-24.02.14
16 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 10 |  |  | Замена входных дверей 4шт. | 55 | 03.02-10.02.14
17 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 10 |  |  | Косметич. Ремонт подъездов | 53.1 | 15.01.-31.01.14
18 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 17 |  |  | Замена канализац.труб в подвале | 35.1 | 27.01-30.01.14
19 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 8 |  |  | Косметич. ремонт подъездов | 50.1 | февраль
20 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 8 |  |  | Замена входных дверей | 35 | март
21 | с | Боровлянское | ул. | Механизаторов | 2 |  |  | частичный ремонт квартиры | 10 | март
ИТОГО за 1 квартал | [8 empty] | 725.83
22 | с | Боровлянское | ул. | Механизаторов | 16 |  | 1 | Замена канализ.труб под полом | 25 | май
23 | д | Заречная | ул. | Пушкина | 27 |  | 1 | Замена нижнего бруса и под окнами, ремонт фундамента | 40 | июнь
24 | д | Заречная | ул. | Пушкина | 31 |  |  | Замена конька, нижний брус по периметру дома, кв № 1- замена пола в кухне,кв№2-замена пола в зале | 60 | июнь
25 | п | Первомайский | ул. | Гагарина | 21 |  | 1 | Замена потолка, нижнего бруса по периметру дома ,ремонт фундамента | 100 | май
26 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 19 |  |  | Косметич. Ремонт подъездов | 70 | май
27 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 15 |  |  | Косметич. Ремонт подъездов | 76 | июнь
28 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 12 |  |  | Ремонт кирпичной кладки под окнами, установка отливов | 50 | май
29 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 1 | а |  | Косметич. Ремонт подъездов | 100 | апрель
30 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 3 | а |  | Замена входных дверей 2 шт | 40 | апрель
31 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 9 |  |  | навешивание батарей в подъезде | 53 | май
32 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 27 |  |  | ремонт системы отопления | 65 | июнь
33 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 25 |  |  | ремонт системы отопления | 70 | июнь
34 | рп | Пышма | ул. | Первомайская | 38 |  |  | Замена входных дверей 1 шт | 20 | апрель
35 | рп | Пышма | ул. | Первомайская | 40 |  |  | Замена входных дверей 1 шт | 20 | апрель
36 | рп | Пышма | ул. | Строителей | 5 |  |  | Ремонт канализ. в подвале | 75 | июнь
37 | с | Тупицино | ул. | Ленина | 26 |  |  | Замена канализ.труб в подвале с выходом стоков в квартиры 1 этажа | 60 | июнь
38 | с | Тупицино | ул. | Ленина | 13 |  |  | Ремонт кирпичной кладки под окнами | 25 | июнь
39 | с | Черемыш | ул. | Кирова | 5 |  |  | Замена входных дверей 2 шт | 40 | апрель
ИТОГО за 2 квартал | [8 empty] | 989
39 | с | Боровлянское | ул. | Ленина | 40 | а |  | Замена входных дверей -1шт,балконные двери -6шт,ремонт пола в коридоре | 100 | август
40 | д | Мартынова | ул. | Зеленая | 4 |  |  | Ремонт фундамента | 25 | июль
41 | с | Печеркино | ул. | Буденного | 32 |  |  | Ремонт подъездов(штукатурные работы) | 64 | август
42 | рп | Пышма | ул. | 1 Микрорайон | 1 |  |  | Заделка наружных швов | 100 | август
43 | рп | Пышма | пер. | Больничный | 11 |  |  | замена труб системы отопления в подвале жил.дома | 70 | июль
44 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 17 |  |  | Ремонт канализ. В подвале | 23 | июль
45 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 10 |  |  | Косметич. Ремонт этажей | 100 | июль
46 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 5 |  |  | Косметич. Ремонт подъездов | 80 | август
47 | рп | Пышма | ул. | Кирова | 62 | б |  | Косметич. Ремонт подъездов | 98 | сентябрь
48 | рп | Пышма | ул. | Кирова | 62 | б |  | Замена входных двеоей 2шт | 40 | сентябрь
49 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 13 |  |  | Косметич. Ремонт подъездов | 70 | июль
50 | рп | Пышма | ул. | Куйбышева | 175 |  |  | Ремонт фундамента | 35 | август
51 | рп | Пышма | ул. | Лесная | 7 |  |  | Замена нижнего бруса, ремонт фундамента | 40 | июль
52 | рп | Пышма | ул. | Машиностроителей | 2 |  | 3 | Ремонт Фундамента | 10 | июль
53 | с | Черемыш | ул. | Кирова | 7 |  |  | Ремонт канализ. В подвале | 23 | июль
54 | с | Юрмытское | ул. | Кирова | 58 |  |  | Замена входных дверей -1шт,ремонт подъездов | 55 | август
55 | с | Печеркино | ул. | Буденного | 34 |  |  | Ремонт печных труб. Устройство козырька | 52 | август
ИТОГО за 3 квартал | [8 empty] | 985
56 | с | Печеркино | ул. | Буденного | 28 |  |  | Косметич ремонт подъездов,утепление ХВС на чердаке | 105 | октябрь
57 | с | Печеркино | ул. | Буденного | 26 |  |  | Замена канализ.в подвале,утепление ХВС на чердаке, косметич. Ремонт подъездов 3шт | 185 | октябрь
58 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 5 | а | 7 | Ремонт стояка центр.отопления | 15 | октябрь
59 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 17 |  |  | Замена труб канализации в подвале | 45 | октябрь
60 | рп | Пышма | ул. | Заводская | 16 |  |  | ремонт системы отопления в 1м подъезде | 35 | октябрь
61 | рп | Пышма | ул. | Комсомольская | 1 |  |  | Замена ввода ХВС | 20 | октябрь
Итого за 4 квартал | [8 empty] | 405
Итого за год | [8 empty] | 3104.83